## Sheet1
4조 Kapla Project(2012.12.19~)
순번 | 업무 | 세부업무 | 담당 | 12월 | [12 empty] | 1월 | [30 empty] | 2월
|  |  |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | 설계 | 주제 선정 | 공동 | bar: 12월 19
2 |  | 역할 분담 | 공동 | bar: 12월 19
3 |  | 요건 정의서 작성 | 공동 | bar: 12월 19
4 |  | DB 개념적 설계 (문서 작성) | 김상현 | bar: 12월 20
5 |  | DB ER 다이어그램 | 공동 | bar: 12월 20
6 |  | DB 논리적 설계 (관계형 스키마) | 공동 | bar: 12월 21
7 |  | DB 물리적 설계 | 김도형 | bar: 12월 28 to 12월 30; 1월 2
8 |  | Sequance 다이어그램 | 김상현 | bar: 12월 22 to 12월 23
9 |  | Use Case 다이어그램 | 김상현 | bar: 12월 27
10 |  | Restful 설계 | 공동
11 |  | Class 설계 | 공동
12 | 화면 | 메인화면, 전체 틀 | 김도형 | bar: 12월 21 to 12월 22
13 |  | 브랜드 info | 김상현 | bar: 12월 23; 1월 5
14 |  | 찾아오는길(지도 삽입) | 김형우 | bar: 12월 23; 12월 26 to 12월 28; 1월 10
15 | 게시판 | 공지사항 | 김형우
16 |  | Q&A 페이지 | 김형우 | bar: 1월 13; 1월 16 to 1월 20
17 |  | 이벤트 페이지 | 김상현 | bar: 1월 5 to 1월 6
18 | 상품 | 상품 페이지 틀 | 김형우 | bar: 12월 29 to 12월 30; 1월 2 to 1월 4; 1월 26 to 1월 27
19 |  | 상품 이미지 | 김형우 | bar: 12월 30; 1월 2; 1월 5 to 1월 6; 1월 26 to 1월 27
20 |  | 상품 설명 | 김형우 | bar: 1월 6; 1월 9 to 1월 10
21 |  | 카트 | 김도형 | bar: 1월 6; 1월 17 to 1월 18; 1월 26 to 1월 27
22 |  | 찜하기 | 김도형 | bar: 1월 6
23 |  | 주문페이지 | 김도형 | bar: 1월 17
24 |  | 결제 모듈(KCP) | 김도형 | bar: 1월 3 to 1월 4
25 | 로그인 | 로그인, 회원가입 | 김도형 | bar: 12월 30; 1월 3 to 1월 4; 1월 17 to 1월 18
26 |  | 소셜 로그인 | 김도형 | bar: 1월 2
27 |  | 마이 페이지 | 김도형 | bar: 1월 2
28 | 기타 | 관리자 페이지 | 김상현 | bar: 1월 4 to 1월 5; 1월 9; 1월 25 to 1월 26